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	УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Бикинского муниципального района
от "30" сентября 2021 г. № ___


	








                                                          ПЛАН  КОМПЛЕКСНЫХ  МЕР
по повышению функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях
Бикинского муниципального района  
на 2021/2022 учебный год


Цель: внедрение организационных, методических, информационно-коммуникационных механизмов, обеспечивающих повышение функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Бикинского муниципального района.  

Основные задачи:
	1) организация проведения оценки уровня функциональной грамотности школьников на основании инструментария для оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся класса/школы;
	2) создание организационных структур, осуществляющих функции экспертного и информационно-методического сопровождения педагогов по формированию навыков функциональной грамотности у учащихся;
	3) формирование методических команд в муниципальном  районе, в общеобразовательных организациях района  для организации информационно-консультационной работы с педагогами.

Показатели:
	1) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации 
по вопросам формирования функциональной грамотности у обучающихся – 100%;
	2) доля обучающихся 8-9 классов, прошедших оценку уровня функциональной грамотности на основании инструментария для оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся класса/школы – не менее 90 %;
	3) доля педагогических работников, преподающих в 8-9 классах общеобразовательных организаций края, использующих банк заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанный ФГБНУ "Институт стратегии развития образования Российской академии образования" – 100%.
	№ п/п
	Срок выполнения    отдельного действия
	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению
	Ответственный исполнитель 




	1
	2
			3
	4

	 1.
	Организационные мероприятия

	1.1.
	Сентябрь 2021 г.
	Создание  муниципального координационного совета по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций  Бикинского муниципального района.
	Управление образования

	1.2.
	Сентябрь 2021 г.
	Создание муниципальной группы методического сопровождения формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Бикинского муниципального района, включающей шесть специалистов, ответственных за направления читательской, математической, естественно-научной, финансовой грамотности, глобальных компетенций и креативного мышления
	Управление образования, районный методический центр

	1.3.
	Сентябрь 2021 г.
	Составление и обновление базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотности, глобальные компетенции и креативное мышление)
	Управление образования, районный методический центр

	1.4.
	Сентябрь 2021 г.
	Составление базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года
	Управление образования, районный методический центр, общеобразовательные организации

	1.5.
	Сентябрь 2021 г.
	Формирование муниципальной команды 
 для организации информационно-консультационной работы по формированию и оцениванию функциональной грамотности обучающихся
	  Управление образования, районный методический центр

	1.6.
	Сентябрь 2021 г.
	Актуализация планов работы муниципальной методической службы, районных и школьных методических объединений  по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	Управление образования, районный методический центр, общеобразовательные организации

	1.7.

1.8.




	2021/2022 учебный год, ежемесячно

Ноябрь 2021 г.
	Проведение модельных семинаров для учителей-предметников и методических команд школ  по формированию разных видов грамотности, в том числе с представлением практик, организация их  участия в вебинарах ХК ИРО
Составление и обновление базы данных учителей, которые будут участвовать  в формировании функциональной грамотности обучающихся 5-7 классов по шести направлениям (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотности, глобальные компетенции и креативное мышление)
	Управление образования, районный методический центр

Управление образования, районный методический центр, общеобразовательные организации

	1.9.
	Декабрь 2021 
	Организация мониторинга внесения изменений в планы внутришкольного контроля по изучению вопросов формирования  функциональной грамотности обучающихся
	Муниципальный координационный совет 

	1.10.
	Январь 2022 г.
	Проведение  муниципального мониторинга использования педагогами района заданий по формированию  функциональной грамотности обучающихся
	Муниципальный координационный совет

	1.11.
	Январь 2022
	Формирование банка заданий развития  функциональной грамотности обучающихся  для использования педагогами в урочной и внеурочной деятельности 
	Районный методический центр

	2. Методическое сопровождение

	2.1.
	До 1 ноября 2021 г., далее – постоянно
	Организация повышения квалификации учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов, по теме "Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся"  
	Управление образования, районный методический центр, общеобразовательные организации

	2.2.
	Декабрь 2021 года
	Составление перспективного плана организации работы по повышению квалификации педагогов, осуществляющих обучение по 6 направлениям функциональной грамотности 
	Общеобразовательные организации, районный методический центр

	2.3.
	В течение 2021/2022 учебного года
	Организация деятельности по использованию в учебном процессе заданий для формирования функциональной грамотности с учащимися 8-9 классов
	Общеобразовательные организации 

	2.4.
	Октябрь 2021 года –апрель 2022 года:

	Проведение методических событий  по вопросам формирования функциональной грамотности:

	

	
	Октябрь 2021
	Модельный семинар для заместителей директоров школ, руководителей районных методических объединений учителей-предметников по теме «Задачи методических служб по формированию функциональной грамотности обучающихся»
	Районный методический центр

	
	Ноябрь 2021 г. 
	Семинар директоров школ по теме «Организационно- методическое сопровождение процесса формирования функциональной грамотности обучающихся»
	Управление образования, районный методический центр 

	
	Ноябрь  2021 г.
	Слёт членов районного клуба педагогов –новаторов «Пеликан» по теме «Мастер-классы по использованию заданий платформы РЭШ для развития функциональной грамотности обучающихся»
	 Муниципальный координационный  совет 

	
	Декабрь 2021 г.
	Модельный семинар для школьных координаторов по формированию функциональной грамотности по теме «Использование заданий функциональной грамотности в системе работы по формированию компетентностей школьников»
	Муниципальный координационный  совет

	
	Декабрь 2021 г.
	Семинары на платформе ZOOM для школьных координаторов по 6 направлениям формирования функциональной грамотности по теме «Использование материалов банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся при организации урочной и внеурочной деятельности»
	Муниципальные организаторы сопровождения работы по  функциональной грамотности обучающихся по 6 направлениям

	
	Январь 2022 г.
	Районная научно –практическая конференция педагогов по теме «Формирование функциональной грамотности обучающихся: опыт, проблемы, перспективы»
	Муниципальный координационный  совет

	2.5.
	 В течение 2021/2022 учебного года
	Проведение диагностики уровня функциональной грамотности школьников 8-9 классов (на основании инструментария для оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся класса/школы, инструкции и инструментов для оценивания и анализа результатов) 
	Управление образования, районный методический центр, общеобразовательные организации

	2.6.
	Май  2022 г.
	Проведение районной  научно-практической конференции 
по формированию у обучающихся функциональной грамотности по теме « Система работы образовательных организаций района по формированию    функциональной грамотности обучающихся»
	Муниципальный координационный совет
Управление образования, районный методический центр	

	2.7.
	До 1 декабря 
2021 г.
	Проведение мастер –классов по использованию  методических рекомендаций внедрения практико-ориентированных заданий в образовательном процессе
	
Управление образования, районный методический центр 

	2.8.
	До 1 декабря 
2021 г.
	Организация обучения педагогов района по  программам курсов повышения квалификации учителей-предметников по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся
	Районный методический центр, общеобразовательные организации

	2.9.
	2021/2022 учебный год, еженедельно
	Организация участия педагогов, работающих в 8-9 классах, в  серии проектировочных вебинаров 
по формированию разных видов грамотности, в том числе 
с представлением лучших практик
	Управление образования, районный методический центр, общеобразовательные организации

	3. Информационное сопровождение

	3.1.
	Сентябрь – май 2021 г.
	Организация информационно-просветительской работы 
с обучающимися, их родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся
	Управление образования, районный методический центр, общеобразовательные организации

	3.2.
	Сентябрь – май 2021 г.
	Размещение методических рекомендаций, материалов 
по формированию и оценке функциональной грамотности 
на официальных сайтах управления образования, районного методического центра, общеобразовательных организаций
	Управление образования, районный методический центр, общеобразовательные организации

	3.3.
	Декабрь 2021 г.
	Проведение родительских собраний по теме «Повышение функциональной грамотности школьников –залог их успешной социализации»
	Образовательные организации

	3.4.
	Январь –февраль 2022 
	Проведение «Дней открытых дверей» по теме « Мы учимся быть успешными»
	Общеобразовательные организации 

	4. Контрольные мероприятия

	4.1.
	Ежемесячно
	Рассмотрение реализации комплекса мер по повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Бикинского муниципального района на заседаниях муниципального  координационного совета
	Управление образования

	4.2.
	Ежемесячно
	Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций  Бикинского муниципального района  по вопросам реализации муниципальных планов повышения функциональной грамотности обучающихся
	Управление образования

	4.3.
	Декабрь 2021 г.
	Мониторинг планов   внутришкольного контроля общеобразовательных организаций по изучению вопросов формирования  функциональной грамотности обучающихся
	Муниципальный координационный совет

	4.4.
	Январь –февраль 2022 г.
	Муниципальный  мониторинг использования педагогами района заданий по формированию  функциональной грамотности обучающихся
	Муниципальный координационный совет

	[bookmark: _GoBack]4.5.
	2021/2022 учебный год, ежемесячно
	Мониторинг повышения квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности и использования банка заданий 
	Управление образования, районный методический центр



Начальник управления                                                                             Н.В.Чагина

