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по повышению функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях
Бикинского муниципального района  
на 2021/2022 учебный год

Цель: внедрение организационных, методических, информационно-коммуникационных механизмов, обеспечивающих повышение функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Бикинского муниципального района.  

Основные задачи:
	1) организация проведения оценки уровня функциональной грамотности школьников на основании инструментария для оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся класса/школы;
	2) создание организационных структур, осуществляющих функции экспертного и информационно-методического сопровождения педагогов по формированию навыков функциональной грамотности у учащихся;
	3) формирование методических команд в муниципальном  районе, в общеобразовательных организациях района  для организации информационно-консультационной работы с педагогами.

Показатели:
	1) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации 
по вопросам формирования функциональной грамотности у обучающихся – 100%;
	2) доля обучающихся 8-9 классов, прошедших оценку уровня функциональной грамотности на основании инструментария для оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся класса/школы – не менее 90 %;
	3) доля педагогических работников, преподающих в 8-9 классах общеобразовательных организаций края, использующих банк заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанный ФГБНУ "Институт стратегии развития образования Российской академии образования" – 100%.
	№ п/п
	Срок выполнения    отдельного действия
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	 1.
	Организационные мероприятия

	1.1.
	Сентябрь 2021 г.
	Создание  муниципального координационного совета по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций  Бикинского муниципального района.
	Управление образования

	1.2.
	Сентябрь 2021 г.
	Создание муниципальной группы методического сопровождения формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Бикинского муниципального района, включающей шесть специалистов, ответственных за направления читательской, математической, естественно-научной, финансовой грамотности, глобальных компетенций и креативного мышления
	Управление образования, районный методический центр

	1.3.
	Сентябрь 2021 г.
	Составление и обновление базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотности, глобальные компетенции и креативное мышление)
	Управление образования, районный методический центр

	1.4.
	Сентябрь 2021 г.
	Составление базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года
	Управление образования, районный методический центр, общеобразовательные организации

	1.5.
	Сентябрь 2021 г.
	Формирование муниципальной команды 
 для организации информационно-консультационной работы по формированию и оцениванию функциональной грамотности обучающихся
	  Управление образования, районный методический центр

	1.6.
	Сентябрь 2021 г.
	Актуализация планов работы муниципальной методической службы, районных и школьных методических объединений  по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	Управление образования, районный методический центр, общеобразовательные организации

	1.7.
	2021/2022 учебный год, ежемесячно
	Проведение модельных семинаров для учителей-предметников и методических команд школ  по формированию разных видов грамотности, в том числе с представлением практик, организация их  участия в вебинарах ХК ИРО
	Управление образования, районный методический центр

	2. Методическое сопровождение

	2.1.
	До 1 ноября 2021 г., далее – постоянно
	Организация повышения квалификации учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов, по теме "Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся"  
	Управление образования, районный методический центр, общеобразовательные организации

	2.2.
	В течение 2021/2022 учебного года
	Организация деятельности по использованию в учебном процессе заданий для формирования функциональной грамотности с учащимися 8-9 классов
	Общеобразовательные организации 

	2.3.
	 В течение 2021/2022 учебного года
	Проведение диагностики уровня функциональной грамотности школьников 8-9 классов (на основании инструментария для оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся класса/школы, инструкции и инструментов для оценивания и анализа результатов) 
	Управление образования, районный методический центр, общеобразовательные организации

	2.4.
	Май  2022 г.
	Проведение районной  научно-практической конференции 
по формированию у обучающихся функциональной грамотности  
	Управление образования, районный методический центр	

	2.5.
	До 1 декабря 
2021 г.
	Проведение мастер –классов по использованию  методических рекомендаций внедрения практико-ориентированных заданий в образовательном процессе
	
Управление образования, районный методический центр 

	2.6.
	До 1 декабря 
2021 г.
	Организация обучения педагогов района по  программам курсов повышения квалификации учителей-предметников по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся
	Районный методический центр, общеобразовательные организации

	2.7.
	2021/2022 учебный год, еженедельно
	Организация участия педагогов, работающих в 8-9 классах, в  серии проектировочных вебинаров 
по формированию разных видов грамотности, в том числе 
с представлением лучших практик
	Управление образования, районный методический центр, общеобразовательные организации

	3. Информационное сопровождение

	3.1.
	Сентябрь – май 2021 г.
	Организация информационно-просветительской работы 
с обучающимися, их родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся
	Управление образования, районный методический центр, общеобразовательные организации

	3.2.
	Сентябрь – май 2021 г.
	Размещение методических рекомендаций, материалов 
по формированию и оценке функциональной грамотности 
на официальных сайтах управления образования, районного методического центра, общеобразовательных организаций
	Управление образования, районный методический центр, общеобразовательные организации

	4. Контрольные мероприятия

	4.1.
	Ежемесячно
	Рассмотрение реализации комплекса мер по повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Бикинского муниципального района на заседаниях муниципального  координационного совета
	Управление образования

	4.2.
	Ежемесячно
	Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций  Бикинского муниципального района  по вопросам реализации муниципальных планов повышения функциональной грамотности обучающихся
	Управление образования

	4.3.
	2021/2022 учебный год, ежемесячно
	Мониторинг повышения квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности и использования банка заданий 

	Управление образования, районный методический центр



